ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по текущему ремонту и благоустройству в 2025 г

жилых домов по адресу: СПб, пр. Юрия Гагарина, д.48, корпус1, корпус 2.

| № п/п | Мероприятия | План |  | фактически |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стоимость, руб. | Срок выполнения | Стоимость, руб. | Срок выполнения |
| 1 | Благоустройство территории | 120 000,00 | апрель-октябрь | 63725,00 | Май-октябрь |
| 2 | Частичное проведение косметического ремонта в парадных кор.1 | 320 000,00 | июнь-сентябрь | 422 071,71 | ноябрь |
| 3 | Замена стояков ХВС кор.1 и кор.2 | 260 000,00 | июнь-декабрь | 93 620,09 | сентябрь |
| 4 | Частичный ремонт отмостки корпус 1 и корпус 2 | 31 000,00 | июнь-август |  | Перенос на 2026г |
| 5 | Частичный ремонт фасада и межпанельных швов корпус 1 и корпус 2 | 86 000,00 | июнь-август | 10 600,00 | июль |
| 6 | Замена насоса подмеса ИТП №1 | 125 000,00 | июнь-август | 147 060,00 | Декабрь |
| 7 | Замена шарового крана ДУ 100 | 16000,00 | июнь-август | 15241,58 | июль |
| 8 | Замена камер и оборудования систем видеонаблюдения | 85 000,00 | февраль-июль |  | Перенос 2026г |
| 9 | Ремонт дверей в парадные | 18 000,00 | май-август | 16 000,00 | Январь, декабрь |
| 10 | Частичная окраска цоколя кор.1 и кор.2 | 21 000,00 | май-август |  | Перенос на 2026г |
| 11 | Окраска фриза в парадных корпус 1 и корпус2 | 10000,00 | Май-август | 6 760,00 | июнь |
| 12 | Установка звукоизоляции корпус 1 |  |  | 53 171,40 | Январь,февраль |
| 13 | Замена клапана обратного фланцевого ду -80, клапан ДУ-40 |  |  | 16490,50 | Апрель, декабрь |
| 14 | Замена блока вызова домофона 6 шт | 66000,00 | Январь-февраль | 66000,00 | Февраль |
| 15 | Замена редуктора к1 пар 5 |  |  | 280438,5 | июль |

Председатель правления ТСЖ «Контур»                      В.В. Татарский